## ÇEAŞ BİGEP
2023-2024 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ŞANLIURFA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME (BİGEP) AYLIK EYLEM PLANI
FAALİYET AYI | YAPILACAK ÇALIŞMALAR | AÇIKLAMALAR | SORUMLU BİRİM/ KİŞİLER | UYGULAMA TARİHİ
| 1.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile ilgili toplantı yapılacak bu toplantıda yapılacak çalışmalar ile ilgili karar alınacak. | BİGEP'in içeriği Kapsamı ve Hedefleri Hakkında Bilgi verilecek.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu tarafından öğretmenlere BİGEP hakkında bilgilendirme toplantısı sunumu Yapılacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
| 2- Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Yürütme Kurulunun Oluşturulacak. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi: Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu: Okul Müdürü:Fatma KURUCAN Müdür Yardımcısı:Sabri BOZKAYA Okul Rehber Öğretmeni: Ahmet ŞEKER Nihal KAYAOKAY Öğretmenler: Aziz AKDAĞ,Yakup AĞOLDAY,Cengiz AKBAŞ,Hatice AKBAŞ,Yunus KAÇMAZ.Mehmet DEMİRAĞ ve Ahmet FEDAİ | Alınan kararlar doğrultusunda okulda yapılacak çalışmaları planlayarak uygulamaya koyacaktır. Okul BİGEP Yürütme Komisyonu ve Alt Ekipleri Oluşturulacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
3. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Alt Ekipleri oluşturulacak. OKUL BAŞARIYI İZLEME ve GELİŞTİRME ALT EKİPLERİ I-REHBERLİK EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Sabri BOZKAYA Okul Rehber Öğretmenleri: Ahmet ŞEKER Nihal KAYAOKAY 9. Sınıflar Rehber Öğretmeni: Nihal KAYAOKAY 10. Sınıflar Rehber Öğretmeni: Nihal KAYAOKAY 11. Sınıflar Rehber Öğretmeni: Ahmet ŞEKER 12. Sınıflar Rehber Öğretmeni: Ahmet ŞEKER. II-SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Yunus Nadir TÜYSÜZ Öğretmenler :M Sacit KALKAN, Müslüm SÜLÜ, Güler ÇETİNER, Ahmet BUĞURCA,Hatice AKBAŞ III-SPORTİF VE MÜZİK FAALİYETLER EKİBİ: Müdür Yardımcısı: Aziz AKDAĞ Öğretmenler : Ahmet FEDAİ ve Ömer Faruk YILMAZ
| 4. Öğretmelerin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerin Planlanması. (Okul Temelli Mesleki Gelişim) | Okul temelli Mesleki Gelişim Kapsamında öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlenecektir. Öğretmenler ve okul yönetimi; ihtiyaç duyulan alanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet içi eğitim, seminer ve kursların düzenlenmesi için talepte bulunur. Eğitimlerin yapılmasını sağlayarak veya farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak okula eğitim hizmetleri sunar. | Okul İdaresi / Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca
5. Başarıyı İzleme ve Gelişrtime Projesi (BİGEP) Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:
| 1- 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin danışman öğretmenlerinin belirlenmesi. | Danışman Öğretmenler Öğrencileri ile Tanışır ve BİGEP Hakkında Bilgi verir. 11 ve 12. sınıf öğrencilerine ders başarılarını arttırabilmeleri, paylaşıma açık olabilmeleri, okul-aile-öğrenci iletişiminin artırılabilmesi amacıyla öğretmenlerden danışman öğretmenler belirlenir. Okulun kapasitesi ve öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak gruplama yöntemiyle öğretmenlere sorumlu olacağı öğrenci grupları verilerek öğrenci takibi ve izlemesi kontrollü bir biçimde yapılır. Öğrencilere danışman / sorumlu öğretmenler verilerek yıl boyu öğrenci grubunun izleme, takip ve değerlendirmesi yapılır. Danışman öğretmen tarafından yıl boyunca sorumlu olduğu öğrencilerin akademik alanda, ulusal ve yerel düzeydeki çalışmalara yönlendirilecek ve bu çalışmalar takip edilerek elde edilen başarı gözlenip raporlanır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 2023-12-11
| 2-Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirilir. | Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirir.Eksik Görülen Kazanımlar Tespit Edilerek Nasıl Giderilebileceği Hakkında Çalışmalar Yapar. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
6. PROJE ve YARIŞMALAR
| Kuranı Kerimi Güzel okuma ve Hafızlık Bölge Yarışması GAP Yeşil İnovasyon Yarışması TÜBİTAK 2204-a Proje, eTwinning Projeleri Kuran'ı Kerim Güzel Okuma Yarışması ve Hafızlık Bölge Yarışması Dilimizin Zenginlikleri projesi.Mehmet Akif Ersoy’u Anlama Günü ve Safahat Türkçemizin Zenginliği Projesi Sınıflarası Münazara Yarışması. İstiklal Marşının Güzel okunması Yarışması. Öğrenciler arası kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için “Kitap Okuma Yarışması “ düzenlenmesi. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü Etkinliklerinin Yapılması(Program ve Pano Çalışması) Sınıflar Arası Bilgi Yarışmalarının Yapılması. Kuran'ı Kerim güzel okuma dinletisi | Kuranı Kerimi Güzel okuma ve Hafızlık Bölge Yarışması Koordinatörlüğü Projeler Başvurular zamanında yapılacak. Kuran'ı Kerim Güzel Okuma Yarışması ve Hafızlık Bölge Yarışmasına Okulumuzdan 1 Danışman Öğretmen ile 2 tane Öğrenci hafızlık ve 2 tane Öğrenci Kuranı Kerim yarışması ileKatılım Sağlanacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerimizce 9 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik; Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Temalı Bilgi Yarışması ve Sınıflararası Münazara Yarışması Yapılacak | Projeden Sorumlu İlgili Öğretmenler | Kuranı Kerimi Güzel okuma ve Hafızlık Bölge Yarışması Nisan ayında yapılacaktır.GAP İnovasyon: 22.12.2023 TÜBİTAK 2204 -a Projesi: 14.01.2024 Göç ve Uyum Paneli 27.05.2024 Kadar M. Akif ve İstiklal Marşı : 20.12.2023 - 18.03.2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca,her hafta
| 7.Bağımlılık ile mücadele ile ilgili Şanlıurfa Yeşilay Gönüllülerinin 9.sınıflara yönelik sunum yapması | Bilinçli Teknoloji Kullanımı Hakkında Farkındalık Oluşturulmaya Çalışılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 27 - 30 /11/2023
| 8-Mesleki ilgi, yetenek, değer ilişkisi hakkında bilgilendirme | Meslek ile İlgi, Yetenek ve Değer İlişkisi Hakıkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 04 - 08 /12 /2023
| 9-Sınavda başarılı olma stratejileri hakkında bilgilendirme | Deneme Sınavlarında Süreyi Kullanma, Sorular üzerinde Durmama ve Turlama Tekniği Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 04 - 08 /12 /2023
| 10-Hedef belirleme hakkında seminer çalışması | Öğrenciere Küçük, Orta ve Büyük Ölçekte Hedef Belirleleme Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 11 - 15 /12/2023
| 11-Doğru bilgi kaynakları hakkında seminer çalışması | YÖK ATLAS, ÖSYM. EBA Akademik ve OGM Materyali Kullanma Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 18 - 22 /2023
| 12. Üniversite tanıtım fuarına 12.sınıf öğrencileri götürülecektir. | Öğrencileri sınava Yönelik Motove Etmek Amacıyla Üniversite Tanıtım Fuarına Gidilecektir. | Okul Rehberlik Servisi | 25 - 29 / 12/2023
| 13. Rehberlik servisince Deneme Sınav sonuçlarına Göre Öğrenci ve Velilere Yönelik Görüşmelerin Yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Okul Rehberlik Servisi /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 14. EBA'yı en çok kullanan öğrencilerin ödüllendirilmesi,OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımının yapılması. | Eba kullanmayı teşvik etmek.Tüm öğretmenlerimiz Bakanlığımızın OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımını yapacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 15-Veli toplantısının yapılması ve Ev Ziyaretleri | Öğrenci başarısının yadsınamaz bir parçası olan ebeveyn desteğini artırmak ve okul veli öğrenci üçgenini sağlamak amacıyla okul-veli iş birliğini artıracak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu iş birliğini artırmak için ilk olarak veliyi sadece öğrencinin olumsuz davranışları için okula çağırmak yerine öğrencinin başarıları ve olumlu davranışları için de okula davet ederek veliye okulun bir parçası olduğu hissettirilecektir. Dönem sonun kadar velilerin %70'nine, Eğtim ve Öğretimin sonuna kadar tüm velileri ile görüşmeler gerçekleştirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Randevü usulu sınıf veli toplantısı yapılır.İhtiyaç Duyulan öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması. Veli Görüşmeleri Eğitim ve Öğretim Yılının Sonuna Kadar Devam Edecketir.
16. SPORTİF ve MÜZİK ETKİNLİKLER
| Müzik ve Akıl Oyunları hobi sınıfın oluşturulması, Okul ilahi grubunun oluşturulması Voleybol ,Satranç ve dama turnuvalarının yapılması Sınıflar arası masa tenisi turnuvasının yapılması | Gençlik ve Spor Müdürlüklerince İl Genlinde Yapılacak Öğrenciler arası Voleybol,Satranç,masa tenisi vs müsabakalarına okul olarak katılmak. Ayrıca okul içinde sınıflar arası masa tenisi, satranç ve DamaTurnuvalarımız yapılmaktadır. | Müzik ve Felsefe Öğretmeni | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 17.Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi Aylık Toplantısının Yapılması | Okul komisyonu her ay toplanarak öğrencilerin dersler bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar.Eksik görülen kazanımlarla ilgili aylık toplantılarda çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. İzleme ve değerlendirme sınavlarının uygulanmasını sağlanacak ve bu sınavların dışında öğrenci izleme ve takibi danışman öğretmenler tarafından yürütülecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda danışman öğretmenler öğrencilerin eksikliklerini gidermeye yönelik bireysel olarak görüşmeler yapar ve çalışma planları oluşturur. Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 18. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 19. BİGEP Soru Çözüm Yerlerinin Oluşturulması | Okullarda uygun bir alanda soru çözme köşeleri oluşturur veya uygun bir alanda soru çözme çalışmaları sürdürülür. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 20. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 21.Vakti Kuşanmak projesinde:Kitap Okuma ve Kritiğini yapma | Müslüm SÜLÜ Rehberliğinde Okulumuz Öğrencileri ile Her Pazartesi öğle arası okunan kitabın kritiğini yapmak | Müslüm SÜLÜ | Her hafta Pazartesi Günü
OCAK | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3-Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4-Soru çözüm köşesi ve etüt odasının aktif kullanımı | Öğrencilere Akademik alanındaki çalışmalara Destek Olamk Amacıyla Etüt Odası ve Soru Çözüm Köşesi Aktif Olarak Kullanılacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 5-Stresle baş etme becerileri hakkında bilgilendirme yapılması | Öğrencilerin Hem Günlük Hayatlarıunda Hem de Akademik Çalışmalar ile İlgili Stres Yönetimi Hakkında Bilgi Verilecektir. | Okul Rehberlik Servisi | 08- 12/01/2024
| 6-Ders seçimi çalışmalarının yapılması | 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Seçmeli Derler için Rehberlik Çalışmaları. Ders Seçimi ve Meslekler Arasındaki İlşki Hakkında Bilgi Verilecektir. | Okul Rehberlik Servisi | 15 - 19 /01/2024
| 7. Rehberlik servisince deneme sınav sonuçlarına göre öğrenci ve velilere yönelik görüşmelerin yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Okul Rehberlik Servisi /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 8- Maddi problemi olan öğrencilerin belirlenmesi ve destek çalışmaları | Maddi Durumu Yetersiz Olan Öğrenciler Tespit Edilecektir. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 9. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 10.BİGEP Okul Panosunun aktif bir şekilde kullanılması yapılacak etkinliğin afişlerinin asılması. | Ahmet Şeker 'ın Rehberliğinde Okulumuzda yapılacak etkinliğin afiş hazırlanması.. | Rehber Öğretmen ve öğrenciler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 11. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verece Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
ŞUBAT | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4.Rehberlik servisince deneme sınav sonuçlarına göre öğrenci ve velilere yönelik görüşmelerin yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Okul Rehberlik Servisi /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 5. Rehberlik servisince meslek tanıtımı ve stresle baş etme çalışmalarının yapılması | Meslek ile İlgi, Yetenek ve Değer İlişkisi Hakıkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 12 - 16 /02/2024
| 6. Kariyer günleri düzenlenmesi- eski mezunların bilgi birikim ve deneyimlerini (okula davetle ) paylaşmaları sağlanır. | Mezun Öğrencileri Okula Getirip Okuldaki Öğrencilerle Buluşmaları Sağlanacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 19 - 23 /02/2024
| 7. YKS (TYT-AYT-YDT MSÜ) ,YÖS Tanıtımı. | YÖS,Üniversite Sınavlarında ve MSÜ Sınavına Başvuru Sürecinde Tanıtım Yapılacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | 19 -29/02/2024
| 8. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 9. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MART | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2 .Deneme liginin uygulanmasını oluşturmak.Deneme Sınavlarının Yapılması | Deneme liginin uygulanmasıyla başarılı olan öğrencileri ödülendirmek.Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4. Rehberlik servisince deneme sınav sonuçlarına göre öğrenci ve velilere yönelik görüşmelerin yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Okul Rehberlik Servisi /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 5.Geleceği planlama, akran zorbalığı ve motivasyon çalışmalarının yapılması | Öğrencilere ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, sınav kaygısını ve teknoloji bağımlılığını azaltmak için bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler. | Okul Rehberlik Servisi | 18 - 22/03/2024
| 6. Üst Öğrenim Kurumları Ziyaretleri. | Öğrencilerin Üniversite Ortamını Görerek Sınava Yönelik Motive Edilmesi Sağlanacaktır. | Okul Rehberlik Servisi | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| Resim ve Görsellerle Sahabelerin tanıtımını yapmak ve Sahabe Sohbeti | Öğrencilerin Resim ve Görsellerle Sahabelerin tanıtımını sağlamak. | M Sacit KALKAN | Her Hafta
| 7. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 8. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
NİSAN | 1-Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2-Deneme liginin uygulanması ile Deneme Sınavlarının Yapılması. | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. . Deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin Her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| Bir günlüğüne üniversiteli olma projesi | Öğrencileri Harran üniversitesine götürüp bir boyunca bir öğrencinin neler yaşadığını göstermek. | Rehber Öğretmen ve öğrenciler | Nisan ayının ortalarında.
| Vakti Kuşanmak projesinde:Kuran Mealini okumak | Kuran Mealini okumak ve okuyanları ödüllendirmek | Hatice İslamoğlu Özbek | Her hafta
| 4. Rehberlik servisince Deneme Sınav sonuçlarına Göre Öğrenci ve Velilere Yönelik Görüşmelerin Yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Okul Rehberlik Servisi /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 5.Eleştirel düşünme ve duygu kontrolü konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması | Öğrenciler Karşılaştığı Güçlüklerle İle İlgili Duygularını Nasıl Kontrol Edebilecekleri Hakkında Bilgi Verilecek. | Okul Rehberlik Servisi | 15 - 19 /04/2024
| 6. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 7. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MAYIS | 1-Danışman Öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2-Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. . Deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 20. BİGEP Okul Panosunun aktif bir şekilde kullanılması yapılacak etkinliğin afişlerinin asılması. | Ahmet Şeker 'ın Rehberliğinde Okulumuzda yapılacak etkinliğin afiş hazırlanması. | Danışman Öğretmen ve Öğrenciler | Mayıs Ayının Sonunda
HAZİRAN | Genel değerlendirme ve yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. BİGEP Projesinin katkıları ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar Belirlenerek Çözüm Önerileri Raporlaştırılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 10 - 14 /06/2024
ŞANLIURFA KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME EKİBİ
SABRİ BOZKAYA AHMET ŞEKER AZİZ AKDAĞ MEHMET DEMİRAĞ YAKUP AĞOLDAY
MÜDÜR YARDIMCISI OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANI FELSEFE ÖĞRETMENİ İHL MESLEK ÖĞRETMENİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
| HATİCE AKBAŞ AHMET FEDAİ NİHAL KAYAOKAY | CENGİZ AKBAŞ YUNUS KAÇMAZ
| TDE ÖĞRETMENİ MÜZİK ÖĞRETMENİ REHBER ÖĞRETMENİ | MATEMATİK ÖĞRETMENİ KİMYA ÖĞRETMENİ
UYGUNDUR 11.12.2023 Fatma KURUCAN Okul Müdürü