|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N.** | **FAALİYETLER** | **ARALIK** | **OCAK** | **ŞUBAT** | **MART** | **NİSAN** | **MAYIS** | **HAZİRAN** | **TEMMUZ** |
| **1** | BİGEP Okul Yürütme Kurulunun Oluşturulması ve okul proje sorumlularının belirlenmesi | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Okul Yürütme Kurulu toplantısı düzenlenerek BİGEP Okul Yol Haritası belirlenmesi | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Komisyon Üyelerinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan toplantıya katılımının sağlanması | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | Okul Müdürünün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan BİGEP bilgilendirme ve etkileşim toplantısına katılması | X |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | Okul deneme ligi projesinin uygulanması |  |  |  | X | X | X |  |  |
| **6** | Ortaokul ve Ortaöğretim kademelerinde belirli periyodlarla izleme ve değerlendirme sınavlarının uygulanması | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **7** | Belirli periyodlarla yapılan İzleme ve değerlendirme sınavlarının Okul Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilerek öğrencilerin ve velilerin danışman öğretmenler tarafından bilgilendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **8** | Deneme ve İzleme sınavlarında kazanım eksikliği olan öğrencilerin Danışman Öğretmenlerce ödevlendirilmesi ve takibinin yapılması, ayrıca ilgili branş öğretmeni ile iletişime geçilerek kazanım eksiğinin giderilmesi | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **9** | İzleme ve Değerlendirme Sınavlarında başarı gösteren öğrencilerin Okul Yönetimince ödüllendirilmesi | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **10** | Her ay EBA’yı en çok kullanan öğrencilerin tespit edip ödüllendirilmesi.Eba ödevlerinin takip edilmesi | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **11** | Her kademede akademik, kariyer ve sosyal duygusal alanlarda rehberlik çalışmalarının yürütülmesi | X | X | X | X | X | X | X |  |
| **12** | Devamsız öğrencilerin tespit ve takibinin yapılması | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **13** | Bir günlüğüne üniversiteli olma projesi |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **14** | Kaymakam başkanlığında yapılan İlçe BİGEP toplantısına Okul Müdürünün katılması | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **15** | Akademik alanda yapılacak çalışmalar kapsamında İl Proje Hazırlama ve Teknik Ekibi koordinesinde ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilere yönelik düzenlenecek mesleki tanıtım içeren “Şanlıurfa Kariyer Günleri” etkinliğine katılım sağlanması |  |  |  |  |  |  | X |  |
| **16** | İl Proje Yürütme Kurulu tarafından dönem sonunda akademik alandaki çalışmalar kapsamında ilde başarı gösteren yönetici, öğretmen ve öğrenci ödüllendirmelerinin yapılması |  |  |  | X |  |  |  | X |
| **17** | Okul Proje Yürütme Kurulu, tarafından dönem sonu raporlarının hazırlanması |  |  | X |  |  |  |  | X |
| **18** | Vakti kuşanmak projesinde; kitap kritiği,meal okumak. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| **19** | Vakti kuşanmak projesinde;Sahabe sohbeti,Kuran dinletisi | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SABRİ BOZKAYA AZİZ AKDAĞ MEHMET DEMİRAĞ YAKUP AĞOLDAY AHMET ŞEKER | | | | |
| MÜDÜR YARDIMCISI FELSEFE ÖĞRETMENİ İHL MESLEK ÖĞRETMENİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ REHBER ÖĞRETMENİ | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | HATİCE AKBA AHMET FEDAİ | CENGİZ AKBAŞ YUNUS KAÇMAZ NİHAL KAYAOKAY | | |
|  | TDE ÖĞRETMENİ MÜZİK ÖĞRETMENİ | MATEMATİK ÖĞRETMENİ KİMYA ÖĞRETMENİ REHBER ÖĞRETMEN | | |
| AHMET ŞEKER  REHBER ÖĞRETMEN  **UYGUNDUR**  **11.12.2023**  **Fatma KURUCAN**  **Okul Müdürü** | | NİHAL KAYAOKAY  REHBER ÖĞRETMEN |  |  |